| Наименование Программы | Среднесрочная программа развития МБОУ «Пятилеткинская СОШ» |
| --- | --- |
| Цель и задачи Программы | Повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с низким уровнем оснащения школы, низким качеством преодоления культурных и языковых барьеров, низкой учебной мотивацией обучающихся и высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности; - Проведение анализа материально-технической базы школы. - Преодоление языковых и культурных барьеров . - Разработка индивидуального плана по повышению учебной мотивации у обучающихся. - Обучить педагогов на КПК по преодолению школьных конфликтов. - Разработать методические рекомендации для учителей преподающих учебные предметы в МБОУ «Пятилеткинская СОШ»с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Разработать программу преодоления школьной неуспешнсти у обучающихся. |
| Методы сбора и обработки информации | Основными методами сбора данных являются : опрос, наблюдение, мониторинги , анкетирование , диагностические работы. |
| Сроки реализации Программы | 15.03.2021 – 30.12.2021 гг. |
| Основные мероприятия | Программа : 1)Повышение уровня оснащённости школы; 2) Преодоления культурных и языковых барьеров; 3) Повышение учебной мотивации обучающихся; 4)Преодоление обучающимися с рискамами учебной неуспешности. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся. - Адаптация детей не владеющих русским языком , формирование коммуникативных способностей . - По итогам мониторинга выявление позитивной динамики. - Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся. |
| Ответственные лица | Директор школы, заместители директора по УВР и ВР, педагог –психолог , социальный педагог ,учителя-предметники, классные руководители, родители, обучающиеся. |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

  - повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды;

  - Преодоление языковых и культурных барьеров обучающихся с проблемами владения русского языка через урочные и внеурочные мероприятия , индивидуальной психологической помощи.

  - Наладить взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы и поиска путей повышения учебной мотивации.

  - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021года за счет создания условий для эффективного повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Данные задачи должны быть решены в период с 15.03.2021 – 30.12.2021г.г. Ожидаемые результаты будут положительными если:

1.	материально-техническая база школы  будет соответствовать требованиям современной школы , для качественной подготовки обучающихся.

2.	Через результативные мероприятия  направленные на преодоление языковых и культурных барьеров , на адаптацию детей не владеющих русским языком .

3.	Мониторинг позитивной динамики.

4.	Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся

- Мероприятия	Среднесрочной	программы	и	направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм –

антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

Меры и мероприятия по достижению целей развития.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |  | Показатели реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор риска № 1. Низкий уровень оснащения школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. |  | Июнь 2021 – сентябрь 2022 года (по мере финансирования) |  | Директор, Заведующий хозяйством |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК(Отчёт о самообследовании работы МБОУ «Пятилеткинская СОШ» за 2020 год) | Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся. |
| 2. | Приобретение и установка компьютеров в кабинет «Информатика» для учебных занятий с обучающимися. |  | Июнь – сентябрь 2021 года(по мере финансирования) |  | Директор, Заведующий хозяйством |  |  | Оснащение кабинета информатики |
| 3. | Подготовка к установке скоростного доступа в Интернет |  | Август - 2021 |  |  |  | Подключение локальной сети для использования сети интернет | учитель информатики |
| 4. | Приобретение и установка цифрового оборудования (проекторов, принтеров, МФУ, мультимедийных досок) |  | Июнь 2021 – сентябрь 2022 года |  | Директор, Заведующий хозяйством |  |  | Установка цифрового оборудования. |
| 5. | Создание и оборудование помещения для проведения групповых занятий, конференций, проектной деятельности |  | Июнь 2021 – сентябрь 2022 года |  | Директор, Заведующий хозяйством |  |  | Создание условий для внеурочных занятий. |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные | Показатели реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском |  |  |  |  |  |  |
| Фактор риска № 2. Низкое качество преодоления культурных и языковых барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение социологического исследования проблем и запросов детей. Выявление учащихся с неродным русским языком, испытывающих трудности в обучении . |  | Апрель 2021 – сентябрь 2021 года | Педагог-психолог |  | Выявление детей испытывающих трудности общения , не владеющих русским языком. |
| 2. | Проведение открытых занятий по внеурочной и урочной деятельности по формированию языковой грамотности у обучающихся . |  | Сентябрь-декабрь 2021 – | Педагоги нач.классов , педагог- психолог. |  | Развитие языковой грамотности у обучающихся. |
| 3. | Дополнительные занятия и культурные мероприятия для детей плохо владеющих или не владеющих русским языком (развивающие игры , театральные постановки , чтение книг). |  | В течении 2021года | Администрация школы, учителя предметники. |  | Адаптация детей не владеющих русским языком , формирование коммуникативных способностей . |
| 4. | Организация курсов по интенсивному обучению русскому языку детей совместно с родителями. |  | В течении 2021года | Зам.директора по УВР, учителя рус- яз-а и литер. |  | Формирование грамотной речи. |
| 5 | Консультация для родителей. |  | В течении 2021года | Педагог- психолог. Зам.директора по ВР |  | Психолого – педагогическая помощь родителям детей не владеющих русским языком. |

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные | Показатели реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор риска № 3. Низкая учебная мотивация обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга роста качества знаний, направленного на выявление динамики показателей качества образования в данных школах, отслеживание позитивных изменений функционирования образовательных учреждений. | В течение года 2020-2022 учебного года | Зам. директора по УВР |  |  | По итогам мониторинга выявление позитивной динамики. |  |
| 2. | Проведение тренингов с целью преодоления эмоциональной напряженности и выгорания у учащихся. | В течение всего периода. | Педагог-психолог |  |  | Аналитическая записка по результатам тренингов |  |
| 3. | Проведение тренингов по решению проблемных подростковых ситуаций. | В течение всего периода | Заместитель директора УВР, педагог-психолог |  |  | Аналитическая записка по результатам тренингов |  |
| 4. | Организация мероприятий, направленных на совместную внеурочную и внешкольную деятельность педагогического коллектива и родительского комитета. | В течение всего периода | Педагог-психолог |  |  | Аналитическая записка по проведенным мероприятиям |  |

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные |  | Показатели реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактор риска № 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ работы школы в контексте оценки качества образования |  |  | 2020-2021годы |  | Зам. директора по УВР |  | Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся |  |
| 2 | Проведение стартовых, промежуточных, контрольных работ |  |  | 2020– 2021 годы |  | Зам. директора по УВР |  | Справка по проведенным работам |  |
| 3 | Проведение и анализ входных и тоговых комплексных работ на метапредметной основе по ФГОС |  |  | 2020– 2021 годы |  | Зам. директора по УВР |  | Аналитическая справка |  |
| 4 | Проведение и анализ административных диагностических работ по материалам ГИА, ВПР |  |  | 2020– 2021 годы |  | Зам. директора по УВР |  | Успешная сдача ГИА, ВПР |  |
| 5 | Организация дополнительных занятий с отстающими учениками. |  |  | 2020– 2021 годы |  | Зам.директора по УВР; учителя- предметники |  | Устранение отставания в учебном процессе. |  |
| 6 | Проведение диагностик по выявлению и сопровождению детей, испытывающих затруднения в обучении или имеющих особые образовательные потребности. |  |  | 2020 –2021годы |  | Педагог- психолог |  | Аналитическая справка по итогам проведенных диагностик. |  |
| 7 | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении |  |  | Декабрь 2021 года |  | Зам. директора по УВР; |  | Создание банка данных |  |